## WBS
팀 최종 프로젝트 일정 (WBS) |  |  | 기존 계획 : 연한 회색 중요 계획 : 빨간색
항목 |  |  | 2025년 5월 | [14 empty] | 2025년 6월 | [20 empty] | 2025년 7월 | [22 empty] | 8월
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
대분류 | 중분류 | 소분류 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
(0)기획 | 시나리오 설정 | Best 시나리오 작성 | bar: 4 2 to 5 13; 12 2
Possible 시나리오 작성 | bar: 1 12 to 1 16
Worst 시나리오 작성 | bar: 4 2 to 5 13
| 기술 스택 선정 | 기능 정의 | bar: 1 14 to 3 30
| 기획 산출물 작성 | 프로젝트 기획 | bar: 1 12 to 1 14
요구사항 정의서 | bar: 1 12 to 1 14
테이블 정의서 | bar: 4 2 to 8 30
모델 정의서 | bar: 3 26 to 7주차 27
성능 평가 기준 | bar: 6 16 to 9 11
(1)데이터 수집 | 채용 공고 수집 | 크롤링 (잡코리아, 원티드 등) | bar: 1 12 to 2 23
API 연동 구축 | bar: 1 12 to 2 23
| 데이터 전처리 | OCR, 텍스트 정제, 토큰화, 중복 제거 | bar: 3 26 to 5 13
| 키워드/직무 태깅 | 주요 요구사항 추출 | bar: 6 16 to 9 11
NLP 기반 직무 태그 분류 | bar: 6 16 to 9 11
(2)추천 모델링 | 모델 설계 | 이력서-공고 매칭 알고리즘 구조 정의 | bar: 1 12 to 2 23
| 모델 개발 | 유사도 기반 추천, 벡터화 구현 | bar: 3 26 to 7주차 27
| 성능 평가 및 튜닝 | 유사도 정확도 평가, 필터링 조건 조정, 정답셋 구축 | bar: 8 30 to 11 25
(3)백엔드 개발 | 사용자 인증 API | 회원가입, 로그인, JWT 인증 | bar: 3 26 to 4 3
| 이력서 CRUD | 이력서 등록, 조회, 수정, 삭제 | bar: 4 2 to 5 10
| 공고 즐겨찾기/지원관리 | 관심 공고, 지원 내역 API | bar: 5 9 to 6 17
(4)챗봇 연동 | 챗봇 프롬프트 설계 | 대화 유형 정의, 자소서 수정, 조건 추천 등 목적별 분기 설정 | bar: 2 19 to 2 23
| GPT API 연동 | OpenAI API 호출, 응답 가공 처리 | bar: 3 26 to 7주차 23
| 챗봇 -> 이력서 반영 | 대화 결과를 이력서 PATCH API와 연동 | bar: 6 16 to 7주차 27
(5)프론트엔드 개발 | 주요 페이지 구성 | 홈, 이력서 관리, 채용 공고, 챗봇 UI 등 | bar: 1 12 to 4 6
| 프론트 기능 개발 | React, 상태관리, API 연동 | bar: 5 9 to 8 3
(6)통합 및 테스트 | 기능 통합 테스트 | 전체 시나리오 테스트 | bar: 10 14 to 10 18
예외 처리 점검 | bar: 10 14 to 11 25
| 챗봇-추천 모델 연동 테스트 | 챗봇이 추천 API 호출 -> 결과 반영 확인 | bar: 9 7 to 9 11
(7)배포 및 운영 | 서버 환경 구성 및 배포 | AWS EC2, S3, Docker, 도메인 연결 | bar: 8 30 to 10 18
| 피드백 반영 및 운영 개선 | 사용자 피드백 적용, 성능 최적화, UI 미세 조정 | bar: 10 14 to 12 29